****

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Маловская средняя общеобразовательная школа»**

671521 Республика Бурятия тел. (830153)-55-2-04- директор

Баунтовский эвенкийский район (830153)-55-4-53- секретарь

п. Маловский ул. Редковского 18 E-mail: landin2007s@mail.ru

malovsk77@mail.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«27 мая 2022 г.»

**Информация по подготовке основных документов МБОУ «Маловская СОШ» в рамках готовности к введению обновлённых ФГОС в НОО и ООО.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование нормативного документа | Дата по графику | Результат по факту. |
| 1 | УМК учебников для 1 и 5 классов | Май 2022 | Май 2022 |
| 2 | Информация по обновлению укомплектованности учебной и учебно-методической литературой | Июнь-август 2022 | - |
| 3 | Справка по обеспечению кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС | Каждый месяц с мая по сентябрь 2022 г. | Май 2022 |
| 4 | Нормативная база ОО:-Положения по рабочей программе;-Приказ по разработке учебных планов по обновленным ФГОС на 2022/2023 уч.г.;-Приказ по утверждению внесения обновлений в нормативные документы ООП НОО и ООО согласно требованиям обновлённого ФГОС;- И другие нормативные документы | 15.05.202222.05.202203.06.2022 |  |
| 5 | Создание штатного расписания на 2022/2023 уч.г. | 10.06.2022 |  |
| 6 | Обновление должностных инструкций работников школы | 25.08.2022 |  |
| 7 | Внесение изменений в ООП НОО и ООО | 03.06.2022 |  |
| 8 | Создание Проекта Учебного плана НОО на 2022/2023 уч.г.Создание Проекта Учебного плана ООО на 2022/2023 уч.г.Сождание Учебного плана СОО на 2022/2023 уч.г. | 10.06.202210.06.202210.06.2022 |  |
| 9 | Рабочие программы по учебным предметам | 28.08.2022 |  |
| 10 | Программа внеурочной деятельности НООПрограмма внеурочной деятельности ООО | 28.08.202228.08.2022 |  |
| 11 | План работы по функциональной грамотности | 30.05.2022 | 30.05.2022 |
| 12 | Формирование методический групп по шести направлениям формирования функционально грамотности | 30.05.2022 |  |
| 13 | План работы школы на 2022/2023 учебный год | 28.08.2022 |  |
| 14 | План работы ШМО на 2022/2023 учебный год | 28.08.2022 |  |
| 15 | План работы по ВСОКО на 2022/2023 учебный год | 10.06.2022 |  |
| 16 | Модель реализации сетевых форм взаимодействия ОО с другими учреждениями в реализации ООП | 28.08.2022 |  |
| 17 | Кадровое обеспечение:-повышение квалификации;-сформированность системы мониторинга готовности к ФГОС третьего поколения | 28.08.2022 |  |

Заместитель директора по УР:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.М. Киселева/