Отчёт по программе антирисковых мер «Повышение уровня оснащения школы»

Соки реализации: 01.03.2022-01.03.2024

Завершён проектировочный этап и приступили к реализации

**Цель программы:** создание в образовательной организации условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду через совершенствования материально-технического обеспечения

**Задачи программы**:

* создание условий для успешного внедрения педагогами 1 и 5 классов ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Маловская СОШ»;
* обновить оснащение кабинетов;
* увеличить скорость сети интернет до 100 М/бит, расширить внутреннюю локальную сеть в каждый учебный кабинет;
* разработать и реализовать план по преобразованию школьных зон отдыха

Реализованные меры и мероприятия:

1. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021
2. Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС-2021, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
3. Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС-2021.
4. Реализация плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов.
5. Участие в федеральном проекте «Образование» 2021 в создании центра «Точки роста» естественно-научной направленности.
6. Участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 2021.

* Разработаны и утверждены План-график (Дорожная карта) по введению обновленных ФГОС
* Сформирован список учебников по обновлённым ФГОС для 1 и 5 классов, список учебников по ФГОС второго поколения для 2-4, 6-11 классов, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствии требованиями обновлёнными ФГОС
* 1) Справка по оснащению библиотечно-информационного центра школы обновлен, который укомплектован учебной и учебно-методической литературой;   
  2) Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов;
* Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО и ООО, соответствии с требованиям обновленных ФГОС ;
* Обновлена нормативная база школы:
* Положение о школьном сайте,
* Положение о ведении классного журнала,
* Правила внутреннего распорядка обучающихся,
* Положение о рабочей программе педагога,
* Положение о дистанционном обучении,
* Положение и приёме детей в первый класс,
* Положение о системе оценки качества образования,
* Положение о системе, критериях контроля и нормах оценки результативности обучения в начальной школе,
* Положение о проведении административных контрольных работ,
* Положение об учебном кабинете,
* Положение о родительских собраниях,
* Положение о домашнем задании,
* Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся,
* Положение об организации системы дополнительного образования детей,

Положение о внеурочной деятельности;

Приказы

Отчёт по антирисковой программе «Внутришкольная система повышения квалификации»

* Сроки реализации: 1.03.2022-15.03.2023
* Проектировочный этап завершён, реализуется деятельностный этап

**Цель программы:**

создание эффективной внутришкольной системы повышения квалификации через построение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и расширение системы наставничества.

**Задачи программы:**

* систематизировать повышение квалификации и посткурсовое сопровождение педагогических работников;
* выстроить индивидуальную методическую работу педагогов согласно ИОМам по выявленным педагогическим дефицитам;

провести анализ мониторинговых исследований согласно рисковому направлению и откорректировать эффективность реализации программы.

**Меры и мероприятия по достижению целей и задач**

1. Проведение диагностических процедур по выявлению актуального уровня профессиональных компетенций педагогов.
2. Анализ результатов диагностических процедур по выявлению актуального уровня профессиональных компетенций педагогов.
3. Организация методической поддержки и повышения квалификаций педагогов с учетом профессиональных дефицитов.
4. Проведение мероприятий по обмену опытом в том числе взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом.

**Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

1. Создание системы непрерывного профессионального развития педагогических кадров с учетом профессиональных дефицитов.

2. Повышение качества проведения образовательной деятельности педагогов (ИОМ).

3. Совершенствование форм, методов и средств обучения и внедрения современных технологий обучения.

4. Развитие системы наставничества.

* 1) Штатное расписание,   
  2) Должностные инструкции работников ОО
* 1) ООП НОО;  
  2) ООП ООО;   
  3) учебный план НОО;  
  4) учебный план ООО
* Рабочие программы по учебным предметам
* Программы внеурочной деятельности НОО и ООО
* План работы:   
  1) План школьных методических объединений,   
  2) План внутришкольного контроля,   
  3)План внутришкольной системы оценки качества образования
* 1) План работы по функциональной грамотности;   
  2) сформированы методическая группа и назначены ответственные по проведению мониторинга по 6-ти направлениям функциональной грамотности;
* Модель реализации сетевых форм взаимодействия ОО с др. учреждениями в реализации ООП
* Осуществлено повышение квалификации на 100% педагогического коллектива:
* АУП;
* педагогического коллектива (учителей 1 и 5-ых классов) по вопросам введения обновлённых ФГОС;
* Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновлённых ФГОС
* Организована информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС)
* Изучено и сформировано мнение родителей о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС представлены результаты в выборе предметов по учебным планам и ООП